

Администрация

сельского поселения «Октябрьский сельсовет»»

Ферзиковского района Калужской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2018 года № 17

п.Октябрьский

**Об утверждении муниципальной целевой**

**программы «Поддержка и развитие малого**

**и среднего предпринимательства на территории**

**сельского поселения «Октябрьский сельсовет»**

**на 2018-2020 годы».**

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет», в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом сельского поселения «Октябрьский сельсовет», администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на 2018-2020 годы».

 2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования путем вывешивания на стенде объявлений в здании администрации сельского поселения «Октябрьский сельсовет» по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п.Октябрьский, дом 4г.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации сельского**

**поселения «Октябрьский сельсовет» О.В.Нефедова**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2018 - 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование главного распоря-дителя бюджетных средств | Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» |
| 2 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на 2018 - 2020 годы» (далее по тексту - ВЦП) |
| 3 | Наименование ответственного за реализацию ВЦП | Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» |
| 4 | Цель ВЦП | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на основе формирова-ния эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач поселения |
| 6 | Задачи ВЦП | - оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства;- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предприниматель-ства  |
| 7 | Сроки реализации ВЦП | 2018 - 2020 годы |
| 8 | Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 11 | 12 | 13 |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | 0 | 1 | 2 |
| Увеличение объемов выпу-щенных субъектами малого и среднего предприниматель-ства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году | % | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Объемы финансирования, всего, в том числе по годам | 2018 - 0,0 тыс. рублей;2019 - 5,0 тыс. рублей;2020 - 5,0 тыс. рублей.Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из местного бюджета, ежегодно уточняются при фор-мировании проекта решения Собрания Представителей сельского поселения «Октябрьский сельсовет» о бюджете сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период |

1. Характеристика развития предпринимательства

в поселении

Стабильное социально-экономическое развитие сельского поселения «Октябрьский сельсовет» должно быть обеспечено устойчивым развитием малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства постепенно формирует так называемый «средний класс», самостоятельно обеспечивающий благосостояние и достойный уровень жизни граждан.

Развитие малого бизнеса оказывает непосредственное влияние на общее состояние экономики поселения, способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию экономического обоснованной конкуренции, созданию новых производств и новых рабочих мест, а также формированию налоговой базы.

 На начало 2018 года в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» было зарегистрировано 11 субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически осуществляют деятельность на территории поселения 10 субъектов. Индивидуальные предприниматели занимаются торговлей товарами различного назначения, выращиванием сельхозяйственной продукции, разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к выполнению муниципальных заказов.

Следует отметить, что, несмотря на улучшение правовых и финансово-экономических условий, для деятельности малого и среднего предпринимательства на территории поселения основными проблемами, препятствующими его дальнейшему развитию, являются:

- недостаточное количество свободных нежилых помещений для ведения предпринимательской деятельности и доступности информации о свободных земельных участках;

- невысокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в решении социальных проблем поселения;

- отсутствие общественных объединений предпринимателей-активаторов в решении вопросов защиты прав и интересов;

- отсутствие содействия в повышении образовательного и информационного уровня предпринимателей.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие малого и среднего предпринимательства возможны только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в различных направлениях - информационного, консультационного, финансового и имущественного обеспечения, коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей.

2. Основные цели и задачи ВЦП

Основной целью ВЦП является:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

 - оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства включает в себя мероприятия по организации и проведению семинаров, «круглых столов», конкурсов, выставок, применение мер образовательной поддержки, направленной на облегчение доступа предпринимателей к услугам по переподготовке кадров; изданию информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого предпринимательства в поселении.

3. Сроки реализации ВЦП

Реализация ВЦП рассчитана на 2018 - 2020 годы.

4. Целевые индикаторы

Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2017 год | Значение целевых индикаторов |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | - | - | 1 | 2 |
| Увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ, услуг по отношению к предыдущему году | % |  | 10 | 10 | 10 |

 5. Перечень программных мероприятий муниципальной целевой

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» на 2018 - 2020 годы»

Цель ВЦП:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 2. Оказание информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 1. Количество дейст-вующих субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 11 | 12 | 13 |
| 2. Количество дейст-вующих субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | - | 1 | 2 |
| 2.1. Формирование переч-ней муниципального иму-щества (здания и помеще-ния) для аренды субъекта-ми малого и среднего пред-принимательства, публика-ция в районной газете «Ферзиковские вести» и в сети Интернет базы данных о помещениях муниципаль-ной собственности | 2018 - 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров и круг-лых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти Калужской области, муниципального района «Ферзиковский район», сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (руб.) | 2018 - 2020 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сбор и предоставление информации субъектам малого и среднего предпринимательства о свободных объектах недвижимого имущества и земельных участках предприятий и организаций поселения | 2018 - 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпри-нимательства к участию в размещении заказов на по-ставки товаров, выполне-ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд | 2018 – 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.5. Консультационное содействие субъектов малого и среднего предпри-нимательства по участию в районных, областных и федеральных конкурсах | 2018 – 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.6. Анализ и прогнозиро-вание социально-экономи-ческого развития сектора малого и среднего предпри-нимательства | 2018 – 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.7. Ведение реестра субъ-ектов малого и среднего предпринимательства посе-ления | 2018 – 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 2.8. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживаю-щих развитие малого и среднего предприниматель-ства в поселении. Проведе-ние опросов и исследова-ний | 2018 - 2020 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| Всего по программе (руб.) |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование ВЦП осуществляется из бюджета сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета сельского поселения «Октябрьский сельсовет» - 9,0 тыс. рублей, в том числе: на 2018 год - 0,0 тыс. рублей, на 2019 год - 5,0 тыс. рублей, на 2020 год - 5,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий ВЦП за счет средств бюджета сельского поселения «Октябрьский сельсовет» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения «Октябрьский сельсовет» о бюджете сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации ВЦП, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ВЦП в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения «Октябрьский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период и в текст ВЦП.

7. Ожидаемая эффективность реализации ВЦП

В результате выполнения основных мероприятий, предусмотренных ВЦП, предполагается следующее:

- увеличение объемов выпущенных субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ и услуг на 10% ежегодно;

- увеличение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства к 2020 году до 13 единиц;

- сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;

- определение проблем и препятствий в развитии малого и среднего предпринимательства;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию ВЦП и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное, либо несвоевременное, финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета сельского поселения;

- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий программы.

8. Методика оценки эффективности реализации ВЦП

Оценка эффективности реализации ВЦП определяется по следующей формуле:



где Э - показатель эффективности реализации ВЦП, %;

 - уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;

m - количество целевых индикаторов ВЦП.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП осуществляется по следующей формуле:



где Эn - уровень достижения n-го целевого индикатора ВЦП, %;

 - фактическое значение n-го целевого индикатора ВЦП;

 - плановое значение n-го целевого индикатора ВЦП.

В случае, если ВЦП предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой ВЦП будет верно равенство Эn = Э.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП могут быть сделаны следующие выводы:

- ВЦП реализуется эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет 100 и более процентов;

- ВЦП реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- ВЦП реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет менее 80 процентов.

9. Условия оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства представления документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Субъекты малого и среднего предпринимательства должны состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту нахождения организации или месту жительства физического лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.

Основными условиями получения поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства являются:

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент подачи документов на получение поддержки;

- не проведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, процедуры банкротства;

- не приостановление деятельности в отношении заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы на момент подачи документов на получение поддержки.

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» в течении 15 рабочих дней рассматривает обращения за оказанием поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.

 Оказание информационной поддержки осуществляется администрацией сельского поселения «Октябрьский сельсовет» в виде предоставления экономической, правовой, статистической и другой информации, необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте сельского поселения «Октябрьский сельсовет». Информация, предусмотренная ч. 2 ст. 19 ФЗ «О развитии предпринимательства» предоставляется неограниченному кругу лиц, путем круглосуточного функционирования на сайте сельского поселения «Октябрьский сельсовет» тематического раздела, касающегося вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства, с учетом действующего законодательства (в том числе законодательства о персональных данных).

 В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет» вправе утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

10. Система управления реализацией ВЦП

Управление ВЦП, контроль и мониторинг за ходом ее реализации осуществляет администрация сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Основными исполнителями ВЦП являются подразделения администрации сельского поселения «Октябрьский сельсовет», предприятия и организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

.